## Sheet1
PROJECT TITLE | ADME Prediction model
SPONSOR | Cargill
PROJECT START: |  |  | 2021-04-05
[5 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14
 | time axis 2021-04-05 to 2021-06-19
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2021-04-05 to 2021-06-19
Literature review and Use cases |  | 100% | 2021-04-05 | 2021-04-14
Data Collection and curation | Liwen & Sara | 100% | 2021-04-14 | 2021-05-22
Technology review | Salek | 100% | 2021-04-22 | 2021-04-28
Building the model | Salek | 100% | 2021-04-21 | 2021-05-16
Train & test | Liwen & Sara & Salek | 90% | 2021-05-12 | 2021-06-01
Natural products test | Liwen & Sara & Salek | 0% | 2021-05-27 | 2021-06-04
Unit testing | Liwen & Sara & Salek | 60% | 2021-05-22 | 2021-06-05
Wrap up |  | 0% | 2021-05-28 | 2021-06-09
Prepare for final presentation |  | 0% | 2021-06-04 | 2021-06-09