## Sheet1
PROJECT TITLE | ADME Prediction model
SPONSOR | Cargill
PROJECT START: |  |  | 2021-04-04
[5 empty] | 2021-04-04 | [6 empty] | 2021-04-11 | [6 empty] | 2021-04-18 | [6 empty] | 2021-04-25 | [6 empty] | 2021-05-02 | [6 empty] | 2021-05-09 | [6 empty] | 2021-05-16 | [6 empty] | 2021-05-23 | [6 empty] | 2021-05-30 | [6 empty] | 2021-06-06 | [6 empty] | 2021-06-13
 | time axis 2021-04-04 to 2021-06-19
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2021-04-04 to 2021-06-19
Literature review and Use cases |  | 100% | 2021-04-05 | 2021-04-14
Data Collection and curation | Liwen & Sara | 80% | 2021-04-14 | 2021-05-16
Technology review | Yuxuan & Salek | 100% | 2021-04-22 | 2021-04-28
Building the model | Salek | 90% | 2021-04-21 | 2021-05-12
Train & test | Liwen & Sara & Salek | 0% | 2021-05-12 | 2021-05-19
Optimization | Liwen & Sara & Salek | 0% | 2021-05-19 | 2021-05-26
Unit testing | Liwen & Sara & Salek | 0% | 2021-05-12 | 2021-05-28
wrap up |  | 0% | 2021-05-28 | 2021-06-04
Prepare for final presentation |  | 0% | 2021-06-04 | 2021-06-09